附件2

2023年度贵州省国土变更调查实施方案

为按时高质量完成2023年度全省国土变更调查工作，确保调查成果全面、真实、准确反映实地现状，依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》规定，按照《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38号）、《自然资源部国家林业和草原局关于开展 2023 年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2023〕78号）和《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步明确森林、草、湿地调查监测工作中林地地类认定有关事项的通知》（自然资办发〔2023〕40号）要求，结合我省实际情况，制定本方案。

- 一、总体目标

在2022年度国土变更调查成果基础上，参照国家遥感监测技术方法，开展全覆盖省级遥感监测，并融合2023年国家上半年自然资源监测、全覆盖遥感监测成果，以及省级地理国情监测、日常变更、耕地流出处置、生态修复项目、执法督察整改、退耕还林落地上图和森林、草原、湿地调查监测（以下简称林草湿调查监测）等相关成果，形成2023年度国土变更调查工作底图，组织县级开展实地调查举证，通过村、乡、县、市、省五级质量控制，以及国家级核查，掌握2023年度全省国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，并做好2023年度贵州省耕地资源质量分类年度更新与监测工作。同时，为确保国土调查成果的现势性和准确性，结合自然资源管理有关工作需求，进一步加强日常变更调查工作。

- 二、工作任务及责任分工

（一）省级遥感监测。利用最新遥感卫星影像，参照国家遥感监测技术方案，开展全省范围内遥感监测，提取影像发生明显变化和影像与数据库明显不一致的图斑，重点监测疑似耕地流出和新增建设图斑，形成监测成果。（牵头单位：省自然资源厅调查处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：省测绘资料档案馆）

（二）工作底图制作。以全覆盖遥感监测成果为基础，收集和获取2023年国家上半年自然资源监测、全覆盖遥感监测成果，以及省级地理国情监测、日常变更、耕地流出处置、生态修复项目、执法督察整改、退耕还林落地上图和森林、草原、湿地调查监测（以下简称林草湿调查监测）等成果，开展数据融合，提出年度需实地核实和调查举证图斑，形成2023年度全省国土变更调查工作底图，分批次下发各县。（牵头单位：省自然资源厅调查处、省林业局资源处、省自然资源勘测规划研究院、省林业调查规划院，责任单位：省自然资源厅登记局、利用处、空间规划处、用途管制处、生态修复处、耕保处、督察处、执法处，省林业局石草处、保护地处、湿地公益林中心、退耕中心）

（三）业务培训考核。在参加国家级培训的基础上，根据我省年度工作特点，组织开展市、县两级自然资源主管部门、林业主管部门负责人及调查监测机构、森林资源管理机构负责人进行业务培训，并根据需要，开展调查任务技术承担单位及相关人员技术培训。培训完成后，进行业务考核，考核合格的方能参加年度国土变更调查工作，不合格的进行补学补考直至合格。（牵头单位：省自然资源厅调查处、省林业局资源处、省自然资源勘测规划研究院、省林业调查规划院，责任单位：市、县两级自然资源和林业主管部门、有关技术承担单位）

（四）管理信息报备。市、县两级自然资源主管部门，根据部下发的综合监管平台备案信息，认真梳理本辖区农转用、临时用地、设施农用地等审批，以及增减挂钩项目、补充耕地项目等信息，于2024年1月15日前完成补充备案工作。厅有关处室加强督促指导。（牵头单位：市、县两级自然资源主管部门，责任单位：省自然资源厅用途管制处、利用处、耕保处）

（五）县级调查建库。县级自然资源主管部门根据省级下发的工作底图，结合日常管理情况，会同有关部门，可补充增加所掌握的耕地恢复、补充耕地、土地综合整治、增减挂钩、高标准农田建设、生态修复、督察执法整改、退耕还林、国土绿化、河湖治理、林地范围内二级地类不一致图层以及林地范围外植被覆盖类型图层核实等工作成效涉及地类变化的图斑，开展全面外业核实举证（涉及林地、草地、湿地变化的，和当地县级林业主管部门共同认定），按照技术规程规定确定实际地类，并更新本级国土调查数据库。（牵头单位：县级自然资源主管部门、林业主管部门，责任单位：县级其他相关部门、乡镇有关业务管理机构）

（六）成果上报核查。今年变更工作，采取完成一个图斑调查变更则立即在线上报省级技术核查的方式进行，待全部图斑都通过省级技术核查后，再开展全部变更图斑数据建库的方式进行。数据建库完成后，经村、乡、县、市、省五级质量检查合格后，上报国家级核查。（牵头单位：省自然资源厅调查处、省林业局资源处、省自然资源勘测规划研究院、省林业调查规划院，责任单位：市、县两级自然资源、林业主管部门）

（七）耕地资源质量分类。以2022年度耕地资源质量分类成果及通过国家核查的2023年度国土变更成果为基础，结合2023年度土地综合整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，按照国家统一安排，开展2023年度耕地资源质量分类更新与监测，全面掌握年度内耕地资源质量变化情况。（牵头单位：省自然资源厅耕保处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：市、县两级自然资源主管部门）

（八）成果质量评价。依据《贵州省自然资源调查监测质量管理操作指南》，结合国家级考核标准和核查意见，对各县级调查成果进行质量评价，其中，市、州辖区内若有一个县级调查成果评价为不合格，则该市、州调查成果为不合格。评价结果作为年度调查监测工作考核的主要依据。（牵头单位：省自然资源厅调查处、省林业局资源处，责任单位：省自然资源勘测规划研究院、省林业调查规划院）

（九）日常变更。2023年12月31日前，继续开展2023年日常变更工作，具体按《贵州省2023年度国土变更调查日常变更实施方案》要求执行。2024年日常变更工作，待2023年度国土变更调查成果上报后，另行安排部署。（牵头单位：省自然资源厅调查处，省林业局资源处，省自然资源勘测规划研究院，省林业调查规划院；责任单位：市、县两级自然资源和林业主管部门）

三、地类调查要求及方法

对于工作底图中的所有图斑（国家和省级下发的监测图斑，县级自主发现的变化图斑等），县级应全部进行实地调查，依据“三调”《实施方案》《技术规程》《补充通知》《技术问答》以及《国土变更调查技术规程（2023年度适用）》和《贵州省2023年日常变更技术问答（第一批）》等相关要求，按照国土利用现状认定地类，对于图斑内有多种地类或影像纹理不能明确反映地类边界的，还要实地调绘图斑边界，并利用国家下发的国土调查云软件，对各地类图斑分别进行拍照举证，确保每个举证任务内为单一地类。需强调的有关要求及方法如下：

（一）耕地调查

1.新增耕地调查

2022年度国土调查数据库中为非耕地，在2023年度实地按照耕地利用的土地，称为新增耕地。调查为新增耕地图斑，应满足有耕作条件（必要的耕作层）、有耕作行为（一年内有翻耕、种植、田间管理、收割等行为）、种植的是粮棉油糖菜及饲草饲料等农作物（应达到明显能够判断种植作物种类的条件，水田必须种植的是水生农作物）、种植的农作物能有收成，并提供实地拍摄的举证图斑。达到新增耕地认定标准的土地，含2023年日常变更已通过国家级核查且后续未发生变化的新增耕地，应全部按照耕地调查，并纳入2023年度国土变更调查成果。

2020年国土变更调查数据库为耕地，实际是按照“每年种植一季”耕种方式种植半夏、蒲公英、沙参、白术、太子参、罗汉果等多年生或一年生药材的土地，可按耕地调查，标注“种植非粮作物”属性。其他情况的，仍按照其他园地调查。

对于已达到土地平整或已翻耕起垄等具备耕种条件，但因错过种植季节未种植农作物或无法提供年内已种植农作物实地举证照片，且下一步要按照耕地利用种植农作物的，可采用承诺种植的方式举证。以承诺种植方式举证的图斑，由县级自然资源主管部门耕保机构逐图斑梳理和确认，县级自然资源主管部门汇总后，报本级人民政府出具保证相关地块能够在规定时间内达到新增耕地认定标准的承诺说明，县级人民政府主要负责同志签字并加盖政府公章，经市级自然资源主管部门初核、省自然资源厅耕保处组织逐图斑审核合格，交省自然资源厅调查处组织进行复核通过后，下发县级自然资源主管部门调查机构先暂按新增耕地调查。以承诺种植方式举证的新增耕地图斑，县级自然资源主管部门耕保机构应于2024年5月31日前将符合耕地认定标准的实地举证照片，交县级自然资源主管部门调查机构汇总逐级上报。

属于城乡建设用地增减挂钩、占补平衡补充耕地、土地综合整治和生态修复等土地开发、复垦和整理项目以及日常变更涉及新增耕地的，不得采用承诺举证方式调查为耕地。

2.流出耕地调查

2022年度国土调查数据库为耕地（含2023年日常变更通过国家核查的新增耕地）图斑，经实地调查发生变化的，按照实地现状确定地类。其中，现地为杂草的（不在退耕还林还草范围内、实地不是冲沟或沟壑），仍调查为耕地，标注“未耕”属性；变为其他非耕农用地的，还应根据实际标注“即可恢复”或“工程恢复”属性。对于2023年内已发生变化，又整治拟恢复耕种且实地已达到翻耕起垄，或处于推（堆）土状态的，按耕地调查，并录入推（堆）土图层持续跟踪。

3.耕地属性标注

对新增耕地，根据实际情况标注“林区耕地”“牧区耕地”“沙化荒漠化耕地”“石漠化耕地”“盐碱化耕地”等细化属性。对于2022年国土调查数据库中已标注“石漠化耕地”属性的，经石漠化治理项目等现地已消除石漠化状态，经省级林业主管部门确认不再是石漠化土地的，可以申请去除“石漠化耕地”属性标注，除此之外均不得擅自删除“石漠化耕地”属性。

对于采伐更新造林过程中临时耕种形成的新增耕地，由县级林业主管部门提供采伐审批矢量数据，县级自然资源主管部门套合后在对应耕地图斑标注“2023采伐更新”属性。

在国家下发的退耕还林还草落地上图范围内，实地为农作物套种林木、果树等但尚未达到林地园地认定标准的图斑，按照耕地调查并标注“林粮间作”属性。对于在退耕还林还草落地上图范围外，实地为农作物套种林木、果树等但尚未达到林地园地认定标准的图斑，按照耕地调查并标注“粮与非粮轮作”属性。

（二）林地、草地、湿地及相关木本经济林调查

1.2023年贵州省林草湿调查监测地类变化图斑

根据《省自然资源厅省林业局关于开展2023年贵州省森林、草原、湿地和石漠化调查监测工作的通知》（黔自然资函〔2023〕565号）要求，省自然资源厅组织对林业主管部门提供的全省2023年林草湿调查监测涉及地类变化的举证结果进行审核，将审核通过的举证结果涉及的图斑下发县级自然资源主管部门，由县级自然资源主管部门根据国土变更调查有关技术要求，结合举证照片进行数据库变更。

对于灌木林演变为乔木林图斑，图斑内主体林木有明显主干，且郁闭度达到0.2的，认定为乔木林地。

对于2023年地类未发生变化，实际种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕的，和种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌桕、棕榈、白蜡树、栓皮栎的，以及自然生长、非规模化集约经营种植核桃、板栗的图斑，只在图斑上分别标注“木本油料”“工业原料”“干果经济”属性，暂不变更图斑地类。

2.自然资源部下发的2023年国土变更调查监测图斑

自然资源部下发的年度监测图斑，由县级自然资源主管部门牵头开展实地调查、举证和地类认定工作。其中，涉及林地、草地、湿地变化的图斑，县级自然资源主管部门要及时将相关图斑和举证信息转送同级林业主管部门，双方共同认定。双方对于地类认定结果不一致的，可报上级自然资源和林业主管部门共同确定。

- 3.林地范围内二级地类不一致以及林地范围外植被覆盖类型图层涉及地类变化图斑

- 根据自然资办发〔2023〕40号文要求，县级林业主管部门要结合年度森林覆盖率、森林蓄积量等指标年度出数需求，加快对林地范围内二级地类不一致以及林地范围外植被覆盖类型两个图层的核实进度。若涉及改变国土变更地类的，由县级林草主管部门提供举证信息，并及时将这部分图斑提供给当地自然资源主管部门，进行共同认定。双方可依据已举证的照片、遥感卫星影像和相关资料，开展地类认定，能达成共识的，直接认定地类。对于未达成共识的图斑，双方共同开展外业调查举证，依据国土变更调查技术规程认定地类。若共同实地调查举证仍不能达成一致意见的，双方联合行文上报省级自然资源和林业主管部门共同研究确定。

（三）建设用地调查

1.城镇村庄内部调查

城镇村庄内部现状调查，要在自然资源部下发的城镇村及工矿用地图层基础上，按照国家技术要求先对该图层进行增量更新，确定2023年度城镇村及工矿用地图层范围，再按“三调”技术规程打开细化调查商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地以及其范围内农用地和其他土地的末级地类。

2.其他建设用地调查

道路已建成通车的，按征地范围调查，同时应将公路路面范围录入到2023年度数据库“路面范围”图层。正在施工的道路图斑，路基已形成的部分按道路调查；现状为推（堆）土的，应按推（堆）土区有关要求调查。

实地为拆除（瓦砾状）、未复耕复绿或未作为其他用途的，按照原建（构）筑物地类调查，并在“拆除未尽区”图层表示；实地为推（堆）土状态的，按2022年度国土调查数据库地类调查，并在“推（堆）土区”图层表示，但位于部综合信息监管平台备案信息范围内，有明确建设用途的，按相应建设用地调查。现有“推（堆）土区”图层和“拆除未尽区”图层范围内，实地发生变化且能够明确用途的，按相应的现状地类变更，并同步在相应单独图层内删除。

新增光伏发电项目中，配套设施用地按工业用地调查；光伏板阵列用地按地表地类调查；符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，按农村道路调查，其他道路按相应建设用地调查。按照新增光伏板阵列用地范围建立“光伏板区”单独图层；对已拆除灭失的光伏板阵列用地，应在“光伏板区”单独图层删除，按地表地类调查。

（四）其他土地调查

1.田坎系数

不在土地综合整治项目区范围内的新增耕地和2022年度国土变更调查数据库中的耕地，其田坎系数必须与报备的田坎系数一致，不得擅自调整。对于因实地耕地坡度变化，引起田坎系数变化的，必须先更新坡度图，再更新田坎系数。县级可通过更新全县DEM或符合测绘控制要求的区域DEM，经省测绘产品质量监督检验站认可后，重新制作坡度图，统一坡度赋值；或利用其他测绘方法测定高程、计算坡度，经省测绘产品质量监督检验站认可后，据实更新坡度级。

土地综合整治项目涉及归并田块、削减田坎新增耕地的地块，须重新计算和更新田坎系数，以整理前后实测田坎净减少面积作为新增耕地面积。结合土地综合整治项目立项和有关审核资料，在项目实施前期和后期，在项目范围内开展两次耕地图斑中田坎和其他线状地物面积实地测量，计算和更新田坎系数，形成统一规范的田坎系数更新报备材料，作为日常变更成果逐级上报国家级核查通过后，方能纳入年度变更。项目区内其他类型的新增耕地可采用实测田坎方式或沿用报备的田坎系数计算田坎面积。

2.未利用地

因灾毁导致耕地变为未利用地且难以复耕的，须待灾毁情形稳定后，提供相关灾毁媒体报道和实地举证照片等，并标注“2023年度灾毁”图斑属性。对于因洪水淹没导致种植的农作物受损但耕作层未损毁的，不得变更地类。

3.设施农用地

直接用于经营畜禽、水产养殖、种植作物的生产设施用地或辅助生产设施用地，按设施农用地调查；已按建设用地供地的按照工业用地调查；建（构）筑物（含温室大棚）中直接利用地表耕作层种植农作物的，按种植作物类型分别调查为耕地、园地或林地等。对于按上述类型调查的图斑，均应拍摄建（构）筑物内、外部照片或能够反映用途的建（构）筑物照片（依据影像特征能够准确认定的打谷场等可不举证）。

设施农用地和工业用地中，采用工厂化模式种植食用农作物的，按生产设施实际用地范围录入“工厂化种植”图层，并拍摄反映工厂化种植的特征举证照片。

四、成果上报与核查

2023年度国土变更调查成果核查与上报分三个阶段开展。

（一）过程成果上报与核查

县级在接收到省级和国家级监测图斑后，县级调查机构应立即开展外业调查举证工作，优先开展涉及疑似耕地流出图斑的外业调查举证（原则上应在接收到国家监测图斑一周内完成），并将确定地类为非耕地的图斑提供耕保机构汇总，由县级自然资源主管部门报本级人民政府组织开展恢复处置；恢复处置完成后，由耕保机构汇总相关举证材料，反馈调查机构实施对应变更。各地要结合调查举证结果开展内业上图，上图后随即可利用“贵州省国土变更调查单图斑上报系统”，以单图斑变更的方式将过程成果上报省级核查（无需上报DB包）。省级将对图斑地类、边界、属性标注等进行核查，核查结果也将通过该系统反馈县级，便于县级及时整改。

（二）完整成果上报与核查

待县级过程成果全部通过省级核查后，省级将提取所有核查通过图斑下发县级，县级根据省级下发的图斑开展数据建库工作，形成年度变更完整增量更新数据包成果，上报省级开展集中数据库质量检查（无需上报DB包）。县级完整增量更新数据包成果上报省级核查前，应通过村级确认、乡镇复核、县级全面自查，由县级自然资源主管部门和林业主管部门联合报经县级人民政府主要负责同志签字同意并加盖公章，送市级复查通过后上报。

（三）最终成果上报国家级核查

县级完整增量更新数据包成果通过省级核查后，各市、州自然资源主管部门和林业主管部门要汇总辖区各县级成果情况，形成情况报告联合上报本级人民政府分管负责同志签字同意并加盖公章后，由省自然资源厅和省林业局联合上报国家级核查。

五、进度安排

（一）2023年12月15日前：县级林业主管部门将涉及国土变更调查地类发生变化的图斑提交给当地自然资源部门，共同核实确认后，将需更新的2023年林草湿图斑监测成果、林地范围内二级地类不一致图层以及林地范围外植被覆盖类型图层，提交至省林业调查规划院。县级自然资源主管部门先行开展并完成国家上半年监测、省级地理国情监测、省级下半年监测以及林草湿变化图斑的核实确认，对发生改变的图斑进行内业变更，按照变更一个上报一个的原则，以单图斑形式上报省级同步核查。

（二）2024年1月15日前：县级自然资源主管部门根据国家下发的年度监测图斑，集中力量加快推进外业调查举证工作，并完成图斑变更，期间涉及变化的变更图斑，仍按照变更一个上报一个的原则，以单图斑形式上报省级同步核查。

（三）2024年2月8日前：县级根据省级下发的核查通过图斑，完成增量更新数据包建库工作，经省级数据库核查通过后，上报国家级核查。

（四）2024年5月31日前：县级根据国家级核查反馈意见，完成错误图斑整改，并补充提供承诺举证图斑的照片，经省级复核通过后，上报国家级复核。

（五）2024年7月31日前：各级根据国家最终下发的我省2023年度变更调查成果数据库，开展成果数据分析，形成最终成果，提供共享应用。

（六）2024年8月31日前：县级完成辖区内耕地资源质量分类工作，经省级检查通过后，上报国家级检查。

（七）2024年12月31日前：县级根据国家级耕地资源质量分类质检意见，完成整改并经省级复核通过后，上报国家级复核，形成最终成果。

六、实施保障

（一）组织保障

为切实做好2023年度贵州省国土变更调查工作，成立由省自然资源厅、省林业局分管领导任组长，省自然资源厅厅调查处、登记局、权益处、利用处、空间规划处、用途管制处、生态修复处、耕保处、督察处、执法处、财务处相关负责人，省林业局资源处、石草处、保护地处相关负责人，省自然资源勘测规划研究院、省自然资源技术信息中心、省土地开发整治中心、省测绘资料档案馆、省湿地公益林中心、省退耕中心、省林业调查规划院分管负责人为组员的2023年度贵州省国土变更调查工作领导小组，负责全省年度国土变更调查工作的总体领导和组织实施。市、县两级负责本辖区的全面工作。具体分工如下：

1.省自然资源厅调查处为2023年度贵州省国土变更调查牵头处室，负责起草我省工作通知，统筹调度和督促推进工作落实，协调解决工作中遇到的行政管理方面问题等工作。

2.省林业局资源处为2023年度国土变更调查林业主管部门牵头处室，负责涉及林业主管部门事宜的协调，督促指导市、县林业主管部门按要求完成相关工作，组织相关技术单位提供需纳入年度国土变更调查林草湿相关数据。

3.省自然资源厅登记局负责协助提供全省不动产登记、自然资源确权登记相关权属数据资料。

4.省自然资源厅权益处负责协助做好国有自然资源变化情况分析工作。

5.省自然资源厅利用处负责协助提供“增存挂钩”范围数据资料，督促市、县提供已批准临时用地范围数据资料，配合做好相关地块变更审核工作，并督促做好相关用地信息报备工作。

6.省自然资源厅空间规划处负责协助提供生态保护红线、城镇开发边界、国土空间规划等相关数据资料，配合做好涉及生态保护红线的相关数据分析工作。

7.省自然资源厅用途管制处负责协助提供全省“增减挂钩”项目区范围数据资料，配合做好相关地块变更审核工作，并督促做好相关用地信息报备工作。

8.省自然资源厅生态修复处负责协助提供生态修复项目区范围数据资料，配合做好相关地块变更审核工作。

9.省自然资源厅耕保处牵头负责耕地变化情况及原因进行分析，认真排查耕地违法违规转为其他农用地的情况。履行耕地流出问题整改和新增耕地核实督导责任，对采用承诺举证方式的耕地图斑进行审核，督促地方落实承诺并补充举证，及时将整改和举证结果反馈调查部门。继续牵头组织实施耕地资源质量分类更新与监测年度更新工作。

10.省自然资源厅督察处负责协助提供国家自然资源督察反馈的问题图斑数据资料，牵头配合做好相关地块变更审核工作。

11.省自然资源厅执法处负责协助提供卫片执法和日常执法监察中发现的问题图斑、拆除图斑数据资料，配合做好相关地块变更审核工作。

12.省自然资源厅财务处负责协助开展年度变更调查省级项目经费预算申请和资金执行监督工作。

13.省自然资源勘测规划研究院为整体技术牵头实施单位，按照国家和省的要求，编制年度国土变更调查省级相关技术方案，开展全省变更调查技术培训和技术指导，牵头具体实施省级遥感监测数据生产下发、县级变更调查成果省级核查、省级数据库质量检查和建库、省级成果数据分析和报告编写、耕地资源质量分年度更新与监测等技术工作，及时向国家报送核查通过的县级成果，并根据国家核查意见组织县级进行整改。

14.省林业调查规划院为涉及林草湿变更工作的共同技术牵头单位，负责协助开展涉及林草湿工作底图制作、技术培训指导、成果质量检查等工作。

15.省自然资源技术信息中心，根据厅相关业务处室要求，负责利用自然资源全息大数据平台，协助做好相关用地信息报备、相关数据的分析和技术服务，变更调查成果数据在全息大数据平台上的共享应用工作。

16.省土地开发整治中心根据厅相关业务处室要求，负责协助做好相关用地信息报备技术服务，配合完成相关项目地块技术指导和审查工作。

17.省测绘资料档案馆负责收集提供2023年度各类遥感正射影像，分辨率为亚米级且时相在2023年9月至12月优选原则，用于省级遥感监测图斑提取。

18.市（州）自然资源主管部门会同同级林业主管部门负责辖区年度国土变更调查总体工作，具体承担接收国家和省级数据并下发辖区各县，督促指导辖区各县级调查工作，对县级上报成果进行复查并上报省级核查，汇总更新市级国土调查数据库，开展市级数据分析和共享应用。

19.县级自然资源主管部门会同同级林业主管部门负责本辖区范围内年度国土变更调查全面工作，根据国家、省级监测数据以及县级实际情况，开展实地调查、外业举证、内业更新、数据建库、用地管理信息报备等工作，并组织村、乡（镇）和本级开展成果质量检查，以及成果上报和整改等。

（二）技术保障

1.统一技术标准规范

2023年度贵州省国土变更调查工作，统一执行国家《实施方案》和《技术规程》，我省结合实际情况，编制相应的实施方案和相关技术细则全省执行。

2.采用高新技术和先进设备

在统一的标准和规范下，对现有设备进一步充实、完善，并充分应用成熟、实用的现代高新技术手段，以遥感、地理信息系统、全球定位系统、“互联网+”和大数据技术为核心，全面提升调查科技含量和成果质量。

3.加强技术指导与咨询

建立省、市、县调查问题对接机制，省、市两级做好技术指导及问题解答，对把握不准的技术问题及时报请国家解答，确保工作有序推进。具体调查工作，按照政府采购法相关规定，由专业队伍承担，有能力的自然资源主管部门可自行开展调查。

（三）机制保障

1.建立检查验收制度

各地采取切实的保证措施，建立严格的检查验收制度，包括：分阶段成果检查制度，每一阶段成果需经检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作；分级检查验收制度，调查结束后逐级汇总上报调查成果，村、乡、县、市、省分级进行检查。为加强成果质量检查力度，省级对县级成果进行全面的内业检查，并对重点地区、重点地类进行外业抽查核实，确保2023年度变更调查的数据、图件与实地三者一致。

2.项目资金管理制度

2023年度变更调查项目资金，依据相关的财务会计制度规定严格管理，专款专用，严禁挪用。按照批准的经费预算，按任务提出年度预算，列入部门预算。根据项目进度和质量评估情况，按项目合同向项目承担单位足额拨付资金。项目的使用，接受财务和审计部门的监督和审计。

3.建立质量保障目标责任制

2023年度变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制，各级人民政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《土地管理法》《统计法》《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并对相关领导追究相应的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程均需实名落实到责任人且成果应全部留档，确保全过程可溯源检查。

4.建立项目监理制度

有条件的地区，通过招投标确定技术力量强、信誉好、质量把关严的单位为项目监理单位，推行项目监理制。没条件的地区，也可从项目承担单位抽调技术人员交叉监理，全程跟踪监督项目进展和成果质量。

由项目监理机构在规定的权利和职责下开展日常监理工作。项目监理实施前须制订规范的监理工作实施方案，明确项目委托方、监理机构和项目承担方的权利和职责。项目监理实施须满足相关国家或行业标准的要求。

（四）经费保障

2023年度变更调查经费按照《土地调查条例》的要求，由各级人民政府共同负担，按分级保障原则，由同级财政予以保障。根据国土调查任务和计划安排，执行《国土调查类项目支出标准（2023）》，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位，保障2023年度变更调查工作的顺利进行。

（五）安全保障

各级自然资源管理部门、各项目承担单位要高度重视安全生产工作，提高政治站位看齐意识，压实安全防范工作责任，保持箭在弦上、引而待发的高度警觉。针对野外作业的特殊性，切实抓好安全防事故工作，建立健全安全预案，提高应急处置能力，加强项目监管和风险研判，开展安全生产培训和野外生存演练，完善各类防护措施，保障人员人身和财产安全。要加强信息安全保密管理，严格管理涉密数据资料，层层签订保密责任书，加强保密检查，严防失泄密问题发生，确保工作绝对安全。