- 附件2

- 2024年度贵州省国土变更调查实施方案

为按时高质量完成2024年度全省国土变更调查工作，确保调查成果全面、真实、准确反映实地现状，依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》规定，按照《自然资源部办公厅关于开展2024年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2024〕44号）、《关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资办发〔2024〕78号）、《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于印发<国土调查与林草湿调查地类对接技术方案>的通知》（自然资办发函〔2024〕1057号）等要求，结合我省实际情况，制定本方案。

- 一、总体目标

基于2023年度国土变更调查成果，以国家下发的年度全覆盖遥感监测成果为基础，利用最新遥感卫星影像，结合省级地理国情监测、日常变更、耕地疑似变化线索核实处置、生态修复项目、执法督察整改、退耕还林落地上图和森林草原湿地荒漠化普查中地类对接（以下简称“地类对接”）等相关成果，以及相关自然资源管理信息，开展省级全覆盖遥感监测，形成2024年度国土变更调查工作底图，组织县级开展实地调查举证，逐级核查，掌握2024年度全省国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，并做好耕地资源分区分类评价年度更新与监测工作。同时，为确保国土调查成果的现势性和准确性，结合自然资源管理有关工作需求，进一步加强日常变更工作。

- 二、工作任务及责任分工

- （一）省级遥感监测

获取国家下发的年度全覆盖遥感监测成果，参照国家遥感监测技术方案，利用最新遥感卫星影像、省级地理国情监测、日常变更、耕地疑似变化线索核实处置、生态修复项目、执法督察整改、退耕还林落地上图和地类对接等成果，并结合自然资源有关管理信息，开展全省范围内遥感监测，补充提取影像发生明显变化以及影像特征与数据库地类明显不一致的图斑，形成年度全覆盖遥感监测成果，分批提供县级，辅助开展年度国土变更调查工作。（牵头单位：厅调查处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：厅利用处、空间规划处、用途管制处、生态修复处、耕保处、督察处、执法处，省测绘资料档案馆）

- （二）业务培训考核

根据国家培训要求，结合我省实际，省厅组织市、县两级自然资源主管部门、调查专业队伍以及省级核查单位等有关人员，开展政策、技术培训。培训完成后，进行业务考核，考核合格后方可注册国土调查云（贵州）平台账号并参加年度国土变更调查工作；不合格的进行补学补考直至合格。（牵头单位：厅调查处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：市、县两级自然资源主管部门、省级核查单位和有关技术承担单位）

- （三）管理信息报备

市、县两级自然资源主管部门，根据部下发的综合监管平台备案信息，结合本地区自然资源管理各类项目实际实施情况开展备案信息梳理，于2025年1月15日前，在部综合监管平台中补充报备年度农转用建设用地项目、补充耕地项目、城乡建设用地增减挂钩项目、临时用地、设施农用地等各类用地管理信息。厅有关处室加强督促指导。（牵头单位：市、县两级自然资源主管部门，责任单位：厅用途管制处、利用处、耕保处）

- （四）县级调查核实

县级自然资源主管部门根据省级提供的遥感监测成果，运用国土调查云（贵州）平台，开展逐图斑调查核实和举证，结合日常管理情况，会同有关部门，可补充增加所掌握的耕地恢复、补充耕地、土地综合整治、增减挂钩、高标准农田建设、生态修复、督察执法整改、退耕还林、国土绿化、河湖治理、地类对接成果图斑等，一并开展外业核实举证（涉及林地、草地、湿地变化的图斑，与林业部门共同核实举证），按照技术规程认定地类，并填写相关属性信息，在线形成调查成果。（牵头单位：县级自然资源主管部门，责任单位：县级有关部门）

- （五）成果上报及核查

省、市、县各级自然资源主管部门依托国土调查云（贵州）平台，采取自下而上线上逐图斑核查的方式，组织相关专业技术队伍对县级调查成果进行全面核查，发现问题要及时组织修改完善。县级所有图斑应于2025年1月5日前全部通过县、市、省三级线上核查，整县通过省级线上核查后，省级下发线上核查通过的矢量，交由县级制作2024年度变更调查县级成果更新数据包，经县级自检合格、市州级复核通过后，于2025年1月15日前上报省级开展省级数据校核、数据库质量检查和最终成果的核查，县级所有成果应于1月25日前通过省级的所有检查。2025年2月15日前将通过省级全面检查合格的县级变更调查成果报部。（牵头单位：厅调查处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：市、县两级自然资源主管部门）

- （六）耕地资源分区分类评价更新

自2024年起，“耕地资源质量分类”调整为“耕地资源分区分类评价”，工作内容与指标体系仍按《第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案》（国土调查办发〔2020〕13号）执行。2024年度工作以2023年度耕地资源质量分类成果及通过国家核查的2024年度国土变更成果为基础，结合2024年度土地综合整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，按照国家统一安排，开展2024年度耕地资源分区分类评价更新工作，全面掌握年度内耕地资源分区分类变化情况。（牵头单位：厅耕保处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：市、县两级自然资源主管部门）

- （七）成果质量评价

依据《贵州省自然资源调查监测质量管理操作指南》，结合国家级考核标准和核查意见，对各县级调查成果和市级检查成果进行质量评价。评价结果作为相关工作考核的依据。（牵头单位：厅调查处，责任单位：省自然资源勘测规划研究院）

- （八）日常变更

2024年日常变更工作截止时间为12月15日，已通过国家核查的日常变更图斑，须纳入2024年度国土变更调查成果；已报省级核查通过，未来得及上报国家核查的图斑，也应纳入2024年度国土变更调查。2025年日常变更工作，待2024年度国土变更调查成果上报后，另行安排部署。（牵头单位：厅调查处、省自然资源勘测规划研究院，责任单位：市、县两级自然资源主管部门）

- 三、地类调查要求及方法

国家和省级下发的监测图斑，以及县级自主发现的变化图斑等，县级应全部进行实地调查，依据《第三次全国国土调查技术规程（TD/T1055-2019）》《2023年国土调查数据库更新数据规范》《2024年度全国国土变更调查实施方案》（以下简称“国家实施方案”）《国土变更调查技术规程（2024年度适用）》和“三调”《技术问答》等相关文件要求，按照实地现状认定地类，对于图斑内有多种地类或影像纹理不能明确反映地类边界的，还要实地调绘图斑边界，并利用国土调查云（贵州）平台，对各地类图斑分别进行拍照举证（明确不需实地举证的除外），确保每个举证任务内为单一地类。需强调的有关要求及方法如下：

- （一）耕地调查

- 1.新增耕地调查

2023年度国土变更调查成果、日常变更结果为非耕地，在2024年度现状达到耕地认定标准的，应全部按耕地调查（以下简称新增耕地）。

严格新增耕地认定，新增耕地应满足有耕作条件（必要的耕作层）、有耕作行为，现状是利用地表耕作层种植粮、棉、油、糖、蔬菜、饲料饲草等农作物（水田必须种植的是水生农作物），每年可以种植一季及一季以上的土地，必须提供实地拍摄的举证照片。达到新增耕地认定标准的土地，含2024年日常变更已通过国家级核查且后续未发生变化的新增耕地，应全部按照耕地调查，并纳入2024年度国土变更调查成果。

按照“每年种植一季”耕种方式，种植药材的土地，有耕作条件的可以按照耕地认定，标注“种植非粮作物”属性，如种植半夏、蒲公英、沙参、白术等。其他情况的，仍按照其他园地调查。

对于已采取实质性恢复、复垦、开发等措施，现状与周边现有耕地基本一致，但因调查时点原因，实地现状尚无法佐证耕种状态的新增耕地，可根据主要用途和是否具备耕作条件认定地类。从园地、林地等农用地恢复，实地已平整，原地类特征已改变（或虽零星间种、套种林木、园艺等作物，但达不到林地或园地认定标准），已具备耕作条件的土地，可变更为耕地。从建设用地或设施农用地等复垦，实地建（构）筑物已拆除、场地已平整，无建筑垃圾和石砾，已具备耕作条件的土地，可变更为耕地。从未利用地开发，实地已平整，已具备耕作条件的土地，可变更为耕地。上述新增耕地，应现场询问当地群众实际耕种情况或耕种计划，如实填写相应的种植属性（不得填写“休耕”或“未耕种”），并在“备注”字段标注“2024未种植”。自然资源部将对此类新增耕地进行持续跟踪监测，直至遥感影像显示或地方自主提供已种植符合耕地认定标准农作物的证明信息或变更为其他地类为止，再去除“2024未种植”备注字段信息。

对于现状是荒草、推（堆）土等不具有耕作条件或耕种迹象的地块不得认定为新增耕地，应按现状调查。禁止仅依据土地综合整治验收文件或以承诺整改复耕、计划整改复耕等方式认定新增耕地。禁止将修剪枝杈降低树木郁闭度覆盖度的林地、园地，简单放水的坑塘等未采取实质恢复措施的土地认定为耕地。禁止将草地上人工种植多年生牧草或用于草种繁育的土地变更认定为耕地。

- 2.流出耕地调查

2023年度国土调查数据库为耕地（含2024年日常变更通过国家核查的新增耕地）图斑，经实地调查发生变化的，按照实地现状确定地类。其中，现地为杂草的（不在退耕还林还草范围内、实地不是冲沟或沟壑、不是绿化草地或种植草皮），可仍调查为耕地，标注“未耕种”属性；现地为其他非耕农用地，年内实施相关恢复措施，已种植农作物的仍按耕地调查，并标注相应种植属性，因错过种植季节未种植但实地已具备耕种条件的按耕地调查并标注“未耕种”属性。

- 3.耕地属性标注

对新增耕地，根据实际情况标注“林区耕地”“牧区耕地”“沙化荒漠化耕地”“石漠化耕地”等细化属性。对于2023年国土调查数据库中已标注“石漠化耕地”属性的，确属相关工程项目治理，实地拍照举证后，现地已消除石漠化状态，经省级林业主管部门确认不再是石漠化土地的，专报省级自然资源主管部门，可以申请去除“石漠化耕地”属性标注，除此之外均不得擅自删除“石漠化耕地”属性。

对于采伐更新造林过程中临时耕种形成的新增耕地，根据县级林业主管部门提供的采伐审批矢量数据，县级自然资源主管部门套合后，在对应耕地图斑中标注“2024采伐更新”属性。

对于在国家林业和草原局确定的第二轮退耕还林还草落地上图成果范围内，实地为间种或套种林木、果树但尚未达到林地、园地认定标准的图斑，按照耕地调查，并标注“林粮间作”属性。对于在第二轮退耕还林还草落地上图成果范围外，实地为间种或套种林木、果树但尚未达到林地、园地认定标准的图斑，按照耕地调查，并标注“间作套种”属性。

耕地种植属性为“未耕种”或“休耕”的地块，县级自然资源主管部门应与农业农村主管部门及当地群众沟通，及时了解耕地种植情况并更新耕地种植属性。

- （二）地类对接成果变更

按照《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发﹝2022﹞5号）、《关于开展2023年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发﹝2023﹞78号）和《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于印发<国土调查与林草湿调查地类对接技术方案>的通知》（自然资办函﹝2024﹞1057号）等文件要求，林草湿荒普查工作中，地类对接成果经国家级核查通过，涉及地类较2023年度国土变更调查成果地类发生变化的图斑，应按照国土变更技术要求全部纳入2024年度国土变更调查成果中。

- （三）其他农用地调查及单独图层

1.上年度国土调查数据库地类为耕地，实地现状为园地、林地、草地、坑塘水面的，按现状调查，并根据实际情况标注相应的恢复属性。

2.对此前标注恢复属性的园地、林地、草地、坑塘水面等图斑，实地地类发生变化的，需按照实地现状变更地类，并根据实地现状更新相应的恢复属性。对此前标注“即可恢复”属性的图斑，经实地评估后认定为“工程恢复”的，需更新该类图斑的恢复属性。对此前标注“工程恢复”的图斑，如现状未发生变化或果树林木等未采伐更新的，不得将恢复属性变更为“即可恢复”。

3.上年度变更调查成果中涉及以下3种情形的园地和林地，且本年度地类未变化的，由县级林草和自然资源主管部门结合地类对接工作实地逐图斑调查举证后，对相关的园地和林地二级地类图斑进行细化树种类型属性标注：一是实际种植油茶、油橄榄、文冠果和油棕的，标注“木本油料”属性；二是实际种植油桐、杜仲、厚朴、银杏、黄柏、乌桕、棕榈、白蜡树、栓皮栎的，标注“工业原料”属性；三是实际为自然生长、非集约经营规模化种植核桃和板栗的标注“干果经济”属性，集约经营规模化种植核桃和板栗的不标注属性。上述涉及标注树种类型属性图斑的地类保持不变。对于部分符合标注要求的，可根据最小上图面积标准分割图斑。

4.直接用于经营畜禽、水产养殖、种植作物的生产设施用地或辅助生产设施用地，按设施农用地调查，已按建设用地供地的按照工业用地调查；新增建（构）筑物图斑内直接利用地表耕作层种植作物的，按照种植作物类型分别调查为耕地、园地或林地等。对于在设施农用地或工业用地中，采用工厂化模式种植食用农作物的，按生产设施实际用地范围更新“工厂化种植”单独图层。

- （四）建设用地调查

- 1.城镇村庄内部调查

城镇村庄内部现状调查，要在自然资源部下发的“城镇村等用地”图层基础上，按照国家技术要求先对该图层进行增量更新，确定2024年度“城镇村等用地”图层范围，再按《国土变更调查技术规程（2024年适用）》细化调查商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地以及其范围内农用地和其他土地的末级地类。

- 2.其他建设用地调查及单独图层

对于用途不明，实地为推（堆）土状态的，暂按上年度国土调查数据库地类调查，并在“推（堆）土区”图层表示。对于无任何项目施工痕迹，仅临时堆放纯土或少量农业生产设施材料的，可按上年度国土调查数据库地类调查，在“推（堆）土区”图层表示。对于已完成建设用地审批或已在部综合信息监管平台备案，实地已开工的部分，按建设用地调查，不得在“推（堆）土区”图层表示，实际建设范围与批准范围不一致的，按实地范围调查；对于其他地基已开挖、建筑施工主体工程已达到“正负零”（即基础结构施工已完成）的部分，应按实际用途认定地类，不得在“推（堆）土区”图层表示。对于堆放固体物品、建筑材料、垃圾、长期停放车辆等的，应按相应建设用地调查，不得在“推（堆）土区”图层表示。

道路已建成的，按征地范围调查，同时应将公路路面范围录入到数据库“路面范围”图层。正在施工的道路，路基已形成（包括桥梁桥墩已建成）但未铺设路（桥）面的，按道路调查；道路两侧因施工未完成而形成的现状推（堆）土部分，应按推（堆）土区有关要求调查。

现有“推（堆）土区”图层内，不符合上述要求或实地已达到相应地类认定标准的，应如实变更地类，并在“推（堆）土区”单独图层中删除相应范围。

实地为拆除（瓦砾状）、未复耕复绿或尚无其他明确现状用途的，按照原建（构）筑物地类调查，并在“拆除未尽区”图层表示。实地瓦砾已清除平整并复耕复绿或能够明确用途的，按相应地类变更，并在“拆除未尽区”单独图层中删除。

新增光伏发电项目中，配套设施用地按工业用地调查；光伏板阵列用地按地表地类调查；符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，按农村道路调查，其他道路按相应建设用地调查。按照新增光伏板阵列用地范围建立“光伏板区”单独图层；对已拆除灭失的光伏板阵列用地，按地表地类调查，并在“光伏板区”单独图层中删除。

对于在设施农用地或工业用地中，采用工厂化模式种植食用农作物的，按生产设施实际用地范围录入“工厂化种植”单独图层；对不再采用工厂化模式种植食用农作物的，在“工厂化种植”单独图层中删除。

- （五）其他土地调查

- 1.田坎系数

不在土地综合整治项目区范围内的新增耕地和2023年度国土变更调查数据库中的耕地，其田坎系数必须与报备的田坎系数一致，不得擅自调整。

对于因实地耕地坡度变化，引起田坎系数变化的，必须先更新坡度图，再更新田坎系数。县级可通过更新全县DEM或符合测绘控制要求的区域DEM，经省级测绘质检部门认可后，重新制作坡度图，统一坡度赋值；或利用其他测绘方法测定高程、计算坡度，经省级测绘质检部门认可后，据实更新坡度级。

土地综合整治项目涉及归并田块、削减田坎新增耕地的地块，须重新计算和更新田坎系数，以整理前后实测田坎净减少面积作为新增耕地面积。结合土地综合整治项目立项和有关审核资料，在项目实施前期和后期，在项目范围内开展两次耕地图斑中田坎和其他线状地物面积实地测量，计算和更新田坎系数，形成统一规范的田坎系数更新报备材料，作为日常变更成果逐级上报国家级核查通过后，方能纳入年度变更。项目区内其他类型的新增耕地可采用实测田坎方式或沿用报备的田坎系数计算田坎面积。

- 2.未利用地

上年度国土调查数据库耕地图斑或日常变更认定的耕地图斑，因灾毁导致地表耕作层破坏且短期内无法通过简单治理恢复耕种（即已不再具备耕作条件）而变为未利用地的，须待灾毁情形稳定后，提供相关灾毁媒体报道和实地举证照片等，并标注“2024灾毁”图斑属性。对于因洪水淹没导致种植的农作物受损但地表耕作层未损毁的，不得变更地类。

- 3.后备耕地

在全国耕地后备资源调查评价成果范围内，实地现状为草地的，一律按“后备耕地”调查，变更后地类编码为“1208”。

- （六）举证要求

1.在本年度各类监测监管工作中利用“国土调查云（贵州）”平台已经举证的图斑，若年底的遥感影像特征与图斑举证照片反映地类一致的，不需要重复举证。

2.按耕地调查图斑，必须提供实地举证照片。

3.因实施城乡建设用地增减挂钩、占补平衡补充耕地、土地综合整治和生态修复等土地开发、复垦和整理项目，以及日常变更涉及新增耕地或恢复为耕地的，须符合新增耕地认定要求，且不得采用“承诺举证”“无法到达”“积雪覆盖”“按规程无需举证”等方式举证。

4.对于人工拍摄困难（含因季节性原因无法到达进行人工拍摄）的图斑，可采取无人机举证、连续图斑分段举证、类似图斑典型举证、局部航飞影像举证等优化举证方式。对于因极端天气、地质灾害等不可抗力原因，暂时无法开展外业举证的或暂时无法进入内部拍照举证的设施农用地，可采取承诺举证的方式，由县级自然资源主管部门核实并承诺涉及图斑的调查地类及标注信息的真实性（即对承诺事项负责），事后应及时补充举证。对于人类活动较少区域、调查人员实际无法或极难到达的特殊地区的举证要求，按照《关于优化特殊地区举证方式的通知》（国土调查办发﹝2019﹞22号）执行。

5.对于地类对接成果通过国家级核查后，没有发生新变化的图斑，可直接纳入2024年度变更成果，不需要举证。

- 四、成果上报与核查

2024年度国土变更调查成果核查与上报分调查成果、数据库成果和最终成果三个阶段开展。

- （一）调查成果在线上报与核查

县级在接收到监测图斑后，应立即组织技术力量运用“国土调查云（贵州）”平台开展外业调查举证，并依据外业举证信息和用地管理信息规范填写监测图斑相应属性，填写无误后在线提交逐级核查。所有参与县级调查的人员须在国土调查云中实名登记，并对所调查图斑的真实性负责。

县、市、省三级自然资源主管部门，应组织相关技术力量，利用“国土调查云（贵州）”平台的在线核查功能对所有变更图斑进行逐图斑的线上核查，三级核查人员应根据举证照片和平台统一提供的相关管理信息，对线上填报图斑地类及相关属性的正确性进行检查。所有参与三级核查的人员须在国土调查云中实名登记，并对其核查结果的真实性负责。在线核查任务不得交由承担该辖区（县级）调查任务的单位和个人实施。

- （二）数据库成果上报与核查

待县级过程成果在全部通过省级线上核查后，省级将提取所有线上核查通过图斑的矢量，交由县级开展数据库建库工作，形成年度变更完整增量更新数据包，上报省级开展集中版本校核和数据库质量检查。县级完整增量更新数据包上报省级核查前，要充分征求村、乡意见，经县级全面自查，报经县级人民政府主要负责同志签字同意并加盖公章，送市级复查通过后上报。

- （三）最终成果上报国家级核查

县级完整增量更新数据包通过省级核查后，各市（州）自然资源主管部门要汇总辖区各县成果情况，形成情况报告，报本级人民政府分管负责同志签字同意并加盖公章后，由省级上报国家开展国家级核查。

国家级核查反馈疑问图斑，县级需按要求及时响应，并重新逐级上报修改完善后的成果，直至最终成果全部通过国家级核查。

- 五、进度安排

- （一）2024年12月15日前：省级利用最新遥感卫星影像，形成全省遥感监测成果，与国家监测成果一并提供县级。

- （二）2025年1月5日前：县级应用国土调查云（贵州）平台全面完成举证工作，并全部通过县、市、省三级线上核查。

- （三）2025年1月15日前：县级完成增量更新数据包制作，并经县级自检合格、市州级复核通过后，上报省级开展检查。

- （四）2025年1月25日前：县级增量更新数据包应全部通过省级数据校核、数据库质量检查和成果的核查，形成县级“一上”成果。

- （五）2025年2月15日前：省级对县级成果进行整理，并上报国家。

- （六）2025年5月15日前：县级根据国家级内业核查、“互联网+”在线核查、外业抽查反馈意见，完成错误图斑整改，并经省级复核通过后，上报国家级复核。按国家数据库质量检查要求，完成数据库修改和更新入库。根据国家下发的2024年度耕地资源分区分类评价更新涉及的相关图层组织开展耕地资源分区分类评价相关工作。

- （七）2025年7月31日前：根据国家统一部署完成全省耕地资源分区分类评价和成果检查，并上报部。

- （八）2025年8月31日前：根据国家下发的年度国土变更调查成果数据，完成省级数据汇总分析。

- 六、实施保障

- （一）组织保障

为切实做好2024年度贵州省国土变更调查工作，成立由省自然资源厅分管领导任组长，省自然资源厅调查处、登记局、权益处、利用处、空间规划处、用途管制处、生态修复处、耕保处、督察处、执法处、财务处相关负责人，省自然资源勘测规划研究院、省自然资源技术信息中心、省土地开发整治中心、省测绘资料档案馆负责人为组员的2024年度贵州省国土变更调查工作领导小组，负责全省年度国土变更调查工作的总体领导和组织实施。市、县两级负责本辖区的全面工作。具体分工如下：

1.厅调查处为2024年度贵州省国土变更调查牵头处室，负责起草省级工作通知，统筹调度和督促推进工作落实，协调解决工作中遇到的行政管理方面问题等工作。

2.厅登记局负责协助提供全省不动产登记、自然资源确权登记相关权属数据资料。

3.厅权益处负责协助做好国有自然资源变化情况分析工作。

4.厅利用处负责协助提供“增存挂钩”范围数据资料，督促市、县做好相关用地信息报备工作并提供范围数据资料，配合做好相关地块变更核查工作。

5.厅空间规划处负责协助提供国土空间规划等相关数据资料，配合做好涉及“三区三线”等相关数据分析工作。

6.厅用途管制处负责协助提供全省用地审批和“增减挂钩”项目区范围数据资料，督促市、县做好相关用地信息报备工作，配合做好相关地块变更核查工作。

7.厅生态修复处负责协助提供生态修复项目区范围数据资料，配合做好相关地块变更核查工作。

8.厅耕保处协助提供设施农用地上图入库数据资料，督促市、县开展异常耕地流出问题排查整改，牵头组织实施耕地资源分区分类评价更新工作。

9.厅督察处负责协助提供国家自然资源督察反馈的问题图斑数据资料，配合做好相关地块变更核查工作。

10.厅执法处负责协助提供卫片执法和日常执法监察中发现的问题图斑和完成整改图斑数据资料，配合做好相关地块变更核查工作。

11.厅财务处负责协助开展年度变更调查省级项目经费预算申请和资金执行监督工作。

12.省自然资源勘测规划研究院为整体技术牵头实施单位，按照国家和省的要求，编制年度国土变更调查省级相关技术方案，开展全省变更调查技术培训和技术指导，牵头具体实施省级遥感监测数据生产提供、县级变更调查成果省级核查、省级数据库质量检查和建库、省级成果数据分析和报告编写、耕地资源分区分类评价成果年度更新等技术工作，及时向国家报送核查通过的县级成果，并根据国家核查意见指导县级进行整改。

13.省自然资源技术信息中心，根据厅相关业务处室要求，负责协助做好相关用地信息报备、相关数据的分析和技术服务。

14.省土地开发整治中心根据厅相关业务处室要求，负责协助做好相关用地信息报备技术服务，配合完成相关项目地块技术指导和审查工作。

15.省测绘资料档案馆负责收集提供时相在2024年9月至11月的高清遥感正射影像，以分辨率为亚米级优选原则，用于省级遥感监测图斑提取。

16.市（州）自然资源主管部门负责辖区内年度国土变更调查总体工作，及时向属地党委政府报告相关工作和最新要求，积极向财政争取经费支持，具体承担接收国家和省级数据并下发辖区各县，督促指导辖区各县调查工作，对县级上报成果进行复查并上报省级核查，汇总更新本级国土调查数据库，开展本级成果数据分析和共享应用。

17.县级自然资源主管部门负责本辖区范围内年度国土变更调查全面工作，及时向属地党委政府报告相关工作和最新要求，积极向财政争取经费支持，根据国家、省级监测数据以及县级实际情况，开展实地调查、外业举证、内业更新、数据建库、用地管理信息报备等工作，并开展成果质量检查，以及成果上报和整改等。

- （二）技术保障

- 1.统一技术标准规范

2024年度贵州省国土变更调查工作，统一执行《国家实施方案》和《国土变更调查技术规程（2024年度适用）》，我省结合实际情况，编制相应的实施方案和相关技术文件全省执行。

- 2.创新技术流程

创新国土调查云（贵州）平台建设，集数据采集、数据修改、数据核查、数据传输、数据建库一体，畅通线下一次调查、线上逐级核查、意见实时反馈、成果直接建库的工作流程，避免反复核查、重复建库、往返报送，提高工作效率，降低生产成本，切实为基层减负。

- 3.加强技术指导与咨询

建立省、市、县调查问题对接机制，省、市两级做好技术指导及问题解答，对把握不准的疑点难点问题及时报请国家解答，确保工作有序推进。聘请第三方承担调查工作的，可按照政府采购法相关规定，优选精选实力雄厚、技术精湛、责任心强的队伍，县级自然资源主管部门也要全程监督管理，加强质量把关，不得当“甩手掌柜”。

- （三）机制保障

- 1.建立质量检查制度

各地采取切实的保证措施，建立严格的检查验收制度，一是分阶段成果检查制度：每一阶段成果需经检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下一阶段工作；二是分级检查制度：调查成果在充分征求村、乡意见的基础上，按照县级全面自检、市级在线复查、省级逐图斑核查的流程，严格落实质量管理责任。

为加强成果质量检查力度，省级对县级成果进行全面的内业检查，并对重点地区、重点地类进行外业抽查核实，确保2024年度变更调查成果真实准确。

- 2.项目资金管理制度

2024年度国土变更调查项目资金，依据相关的财务会计制度规定严格管理，专款专用，严禁挪用。按照批准的经费预算，按任务提出年度预算，列入部门预算。根据项目进度和质量评估情况，按项目合同向项目承担单位足额拨付资金。项目的使用，接受财务和审计部门的监督和审计。

- 3.建立质量保障目标责任制

2024年度国土变更调查工作对数据真实性实行分级目标责任制，各级人民政府主要负责同志为第一责任人。对虚报、瞒报国土调查数据的，按照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《土地调查条例》的有关规定，追究相关当事人法律责任，并相应追究相关领导的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，调查过程成果应留档，确保全过程可追溯。

- 4.建立项目监理制度

有条件的地区，通过招投标确定技术力量强、信誉好、质量把关严的单位为项目监理单位，推行项目监理制。没条件的地区，也可从项目承担单位抽调技术人员交叉监理，全程跟踪监督项目进展和成果质量。

由项目监理机构在规定的权利和职责下开展日常监理工作。项目监理实施前须制订规范的监理工作实施方案，明确项目委托方、监理机构和项目承担方的权利和职责。项目监理实施须满足相关国家或行业标准的要求。

- （四）经费保障

按照《土地调查条例》的要求，根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省自然资源领域省以下财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（黔府办发〔2021〕2号）规定，2024年度国土变更调查所需经费，根据职责由省、市、县分别负责，具体标准执行《国土调查类项目支出标准（2023年）》（自然资办函〔2023〕1289号），列入相应年度的财政预算，由同级财政予以保障，按时拨付，足额到位，保障2024年度变更调查工作的顺利进行。

- （五）安全保障

各级自然资源管理部门、各项目承担单位要高度重视安全生产工作，提高政治站位看齐意识，压实安全生产责任，保持箭在弦上、引而待发的高度警觉。针对野外作业的特殊性，切实抓好事故预防工作，加强项目监管和风险研判，建立健全安全预案，开展安全生产培训和野外生存演练，完善各类防护措施，提高应急处置能力，保障人员生命和财产安全。要加强信息安全保密管理，严格管理涉密数据资料，层层签订保密责任书，加强保密检查，严防失泄密问题发生，确保工作绝对安全。